## 최초 개발
프로젝트 | 학사프로그램
개발인원 | 유예원 사원
개발영역 주차 | 분류 |  | 항목 | 경로 (root 기준) | 일자 |  |  |  |  | 비고 | 코멘트
| 대분류 | 소분류 |  |  | 목표 개발일자 | 변경 개발일자 | 실제 개발일자 | 진행률(단위: %) | 진행여부
1주차 (5일) 11/7~11/11 | 메인화면 | 메인화면 | 화면개발 | index | 2022-11-09 |  | 2022-11-09 | 100% | 완료
| 회원가입 | 회원가입 | 화면개발 | /user/join | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 2022-11-09 | 100% | 완료
| 로그인 | 로그인 | 화면개발 | /user/loginForm | 2022-11-09 |  | 2022-11-09 | 100% | 완료
|  |  | 로그인 Action 개발 |  | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 2022-11-09 | 100% | 완료
|  | 로그아웃 | 로그아웃 Action 개발 |  | 2022-11-09 |  | 2022-11-10 | 100% | 완료
| 헤더 | 헤더 | 헤더 페이지 개발 | /common/header | 2022-11-09 |  | 2022-11-10 | 100% | 완료
| 수강신청(학생) | 수강신청리스트 | 리스트 화면 개발 | /board/appLecture | 2022-11-09 |  | 2022-11-10 | 100% | 완료
|  | 수강리스트 상세 | 상세 화면 개발 | /board/contentList | 2022-11-09 |  | 2022-11-11 | 100% | 완료
| 내 등록강의(교사) | 강의리스트 | 리스트 화면 개발 | /board/teacherList | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 | 100% | 완료
|  | 강의리스트 상세 | 상세 화면 개발 | /board/contentList | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 | 100% | 완료
| 회원정보수정 | 회원정보수정 | 수정화면 개발 | /user/userUpdateForm | 2022-11-09 |  | 2022-11-09 | 100% | 완료
2주차 (5일) 11/14~11/18 | 회원가입 | 회원가입 | 화면개발 보완 | /user/join | 2022-11-14 |  | 2022-11-14 | 100% | 완료
|  | 회원가입 메일 인증 | 회원가입 이메일 발송 개발 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-15 | 100% | 완료
|  |  | 회원가입 이메일 인증 화면 개발 |  | 2022-11-14 |  | 2022-11-14 | 100% | 완료
|  |  | 회원가입이메일 인증 Action 개발 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-15 | 100% | 완료
|  | 비밀번호 암호화 | 비밀번호 암호화 Action 개발 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-15 | 100% | 완료
|  | 회원정보 수정 | 나의 가입정보 수정 Action 개발 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-17 | 100% | 완료
| 수강신청(학생) | 수강신청 리스트 | 리스트 화면 페이징 처리 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-17 | 100% | 완료
|  | 수강신청 기능 | 수강신청 Action 개발 |  | 2022-11-18 |  | 2022-11-18 | 100% | 완료
| 강의등록(교사) | 강의등록 | 강의등록 화면 개발 | /board/addStudy | 2022-11-18 |  | 2022-11-18 | 100% | 완료
|  |  | 강의등록/ 삭제 Action 개발 |  | 2022-11-18 |  | 2022-11-18 | 100% | 완료
3주차 (3일) 11/21~11/23 | 회원가입 | 학생/교사정보 상세 | 상세화면 개발 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 | 100% | 완료
|  |  | 상세화면 Action 개발 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 | 100% | 완료
|  | 수강목록 | 수강목록 화면 개발 |  | 2022-11-22 |  | 2022-11-22 | 100% | 완료
|  |  | 수강목록 Action 개발 |  | 2022-11-22 |  | 2022-11-22 | 100% | 완료
|  | 관리자 승인/반려 | 관리자 승인/반려 화면 개발 |  | 2022-11-22 |  | 2022-11-22 | 100% | 완료
|  |  | 관리자 승인/반려 Action 개발 |  | 2022-11-22 |  | 2022-11-22 | 100% | 완료
| 강의등록(교사) | 파일 업로드 / 다운로드 | 파일 업로드/ 다운로드 Action 개발 |  | 2022-11-23 |  | 2022-11-23 | 100% | 완료